План подготовки и реализации проекта

№ Решаемая задача Мероприятие Дата начала Дата завершения Ожидаемые итоги

1

Подготовка методических материалов для возможности реализации отцовских инициатив местного и регионального уровней.

Подготовка контента для онлайн площадки. Разработка программы Школы лидеров. Организация работы экспертов (договора, модерация) Разработка и оформление лекций, тестов, домашних заданий, презентаций. Производство видеолекций (съемка, монтаж, графика) Производство короткой версии "Рекомендации по ведению проектов" и созданию сообществ. (далее «Гайд по проектам»)

01.03.2020

20.04.2020

Будут подготовлены: 1) программа обучения лидеров отцовских проектов 9 тем; 2) сняты видеоролики на 9 тем, длительностью не менее 25 минут; 3) созданы презентации экспертов на 9 тем; 4) домашние задания - 9 тем; 5) создан методический материал "Рекомендации по ведению проектов" ((далее «Гайд по проектам») в цифровом формате, с дизайном - инфографика. материалы переданы разработчикам онлайн площадки на сайте фонда.

2

Информационная кампания с созданием единого онлайн ресурсного центра для активных отцов

Обновление сайта путем размещения на сайта Фонда «Отцовство» онлайн платформы с возможностью заведения персонализированной (персонифицированной) страницы для размещения информации (персональные данные, презентации, информационное описание инициативы). Разработка программного кода в соответствии с техническим заданием Проекта: Верстка макета, интеграция верстки на CMS Wordpress, Разработка личных кабинетов участников и экспертов. Оформление группы в социальной сети для проекта. Оформление Фирменного стиля и дизайна проекта для сайта и социальные сетей.

01.03.2020

24.04.2020

Будет создана онлайн площадка для размещения расширенных профайлов проектов на платформе сайта Фонда www.nnfo.ru. На Сайт фонда загружены для открытого доступа Оформлена группа в социальной сети для проекта с обзором практик отцовских достижений; разработан дизайн-проект для интернет коммуникаций.

3

Информационная кампания с созданием единого онлайн ресурсного центра для активных отцов

Проведение информационной кампании в социальных сетях по развитию интереса к отцовским инициативам и приглашению участников на платформу «Школы». Освещение программы в социальных сетях: новости, анонсы экспертов, размещение постов с полезным контентом, обзоры проектов Школы, интервью с лидерами проектов и т.д. Организация работы специалиста по поддержке коммуникации в группе - экспертные ответы на вопросы, комментарии.

01.03.2020

31.07.2020

Количество привлеченных в проект лидеров отцовских движений и зарегистрированных проектов на онлайн платформе - не менее 100. Просмотров участников интернет собществ не менее 500.

4

Информационная кампания с созданием единого онлайн ресурсного центра для активных отцов

Разработка коммуникационного плана по освещению деятельности Школы лидеров на онлайн платформе. Работа со СМИ. Информационная кампания по приглашению к участию в программе. Подготовка писем сообществам, НКО, СМИ и другим заинтересованным организациям, размещение информации на сайтах и в соц.сетях. В Кампании задействованы ресурсы партнеров - Союза Отцов, Национальной родительской ассоциации, Союза Женщин России и др, родительских сообществ, реализующих общественные проекты.

01.03.2020

31.07.2020

Разработан коммуникационный план по освещению Школы лидеров. Размещение не менее 300 публикаций о деятельности проекта в социальных сетях и СМИ. в результате PR кампании - Количество привлеченных в проект лидеров отцовских движений и зарегистрированных проектов на онлайн платформе - не менее 100.

5

Обучение активных отцов социальному проектированию с дальнейшей реализацией их проектов и сбором лучших практик

Организовать сбор заявок - инициатив и проектов Помощь в регистрации и заполнении на онлайн платформе заявок для участия в Школе Лидеров - проектов, согласованных с отцовской тематикой. Задействованы менторы Школы лидеров и волонтеры партнера проекта Союз Отцов.

01.04.2020

15.04.2020

Сбор заявок для участия в программе, не менее 100.

6

Обучение активных отцов социальному проектированию с дальнейшей реализацией их проектов и сбором лучших практик

Проведение верификации заявок, подтверждение участия отцовских инициатив в проекте. Задействованы менторы Школы Лидеров

16.04.2020

22.04.2020

Обзор наполнения и анализ профайлов проектов и по итогам сбора заявок выбрано для участия не более 80 заявок.

7

Обучение активных отцов социальному проектированию с дальнейшей реализацией их проектов и сбором лучших практик

Проведение образовательной онлайн-программы с поддержкой менторов. На онлайн платформе участники получают последовательно 9 заданий (лекция, презентации, тесты и задания), и по мере выполнения формирует расширенный профайл проекта. Менторы проекта контролируют качество выполнения заданий и дают комментарии по улучшению деятельности проекта. Выбор 10 лучших проектов.

23.04.2020

31.05.2020

Заполнены расширенные профайлы отцовских проектов - 80. Будет проведено не менее 9 видео-лекций. Организована обратная связь по каждому проекту (80) и заданию (9) всем участникам (не менее 720 рекомендаций) . Осуществлен выбор лучших проектов для консультационной поддержки менторами - не менее 10. Количество задействованных участников (в т.ч. гости, пользователи и др.) в инициативах Проекта - не менее 1500 человек.

8

Популяризация успешных практик, через проведение Форума отцов и круглого стола с видеоконференцсвязью с отцами из удаленных регионов.

Развитие отцовского движения и привлечение внимания к использованию онлайн платформы как инструмента для успешной реализации проектов посредством подготовки и проведения образовательного Форума Лидеров отцовских проектов с участием экспертов о в области социальных и коммерческих проектов. Проведение мастер-классов, дискуссионных встреч. Публичные разборы проектов, рекомендации экспертов. Обучение по использованию гайда "Рекомендации по ведению проектов" для распространения практик в своих регионах. Приглашаем делегатов - лидеров проектов и отцовских сообществ (не менее 40 регионов), Региональные представители НРА (Национальной родительской ассоциации), Союза Женщин России, РДШ (российского движения школьников), Опора России, представители коммерческих проектов и компаний реализующих социальные проекты. Темы мастер классов: Лидерство, Управление проектами, Ресурсы проекта, гранты и успешные практики, взаимодействие с территорией, проведение презентаций, привлечение партнеров, Социальные проекты, Социально коммерческие проекты, Личная эффективность , Стратегическое планирование. Взаимодействие между регионами. Групповые и индивидуальные встречи с менторами и экспертами Площадка проведения события: зал в Правительстве г. Москвы, новый Арбат 36/9 https://olymp-arbat.ru/zal-olimp Длительность форума 2 дня.

11.05.2020

15.06.2020

Не менее 800 участников Форума, включая представителей сообществ отцов, органов власти и СО НКО семейного сектора, бизнеса. Освещение отцовского движения и онлайн платформы Школы Лидеров отцовских проектов в СМИ их соцсетях и популярных сообществах (не менее 30 публикаций) Привлечение внимание партнеров проектов - коммерческих корпораций - участие в выборе и презентации луших 10 проектов - не менее 5 представителей федеральных компаний.

9

Обучение активных отцов социальному проектированию с дальнейшей реализацией их проектов и сбором лучших практик

Развитие отцовского движения посредством консультационной поддержки 10 лучших проектов Школы. Организация работы лидеров и их команд (10 проектов) менторами, проведение еженедельных онлайн-совещаний по проектам, поддержка инициатив и помощь в решении организационных, коммуникационных и ресурсных вопросов. Проведение 9 специальных практикумов по заявленным темам. Программа реализуется с использование онлайн платформы.

11.06.2020

24.07.2020

Будут проведены: практикумы для лидеров и команд - 9 тем; консультации, опрос удовлетворенности участников программы; опросы удовлетворенности участников программы; контроль за выполнением задания в срок; составлен рейтинг, согласно качеству выполненных задач проекта, охвату и вовлеченности окружения в проект, возможностей масштабирования проекта в другие регионы. Количество задействованных отцов в инициативах и проектах участников - не менее 1500 (по сумме всех проектов).

10

Подготовка методических материалов для возможности реализации отцовских инициатив местного и регионального уровней.

Подготовка (сбор материалов, дизайн оформления, верстка) и выпуск электронной брошюры "Лучшие практики отцовских проектов» Распространение при поддержке партнеров - Союза Отцов, Национальной родительской ассоциации, Союза Женщин России и др, родительских сообществ, реализующих общественные проекты.

11.06.2020

30.07.2020

Будет выпущена электронная версия брошюры. Данный обучающий материал будет размещен на сайте Фонда "Отцовство", в соц.сетях Проекта и распространен среди партнеров проекта путем адресной рассылки - не менее 300 адресов.

11

Популяризация успешных практик, через проведение Форума отцов и круглого стола с видеоконференцсвязью с отцами из удаленных регионов.

Подготовка и проведение Круглого стола с использованием видеоконференцсвязи для участников из удаленных регионов. Публичный разбор итогов проведения Проекта, обучения лидеров и команд с помощью онлайн платформы, рекомендации лидерам отцовских проектов по развитию отцовского движения, анонсирование электронной версии брошюры.

24.07.2020

31.07.2020

Проведение Круглого стола с участием не менее 100 представителей сообщества отцов, органов власти и СО НКО семейного сектора, бизнеса.